

**Ramowy harmonogram procedury budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok**

| **L.p.** | **Elementy procedury** | **Termin** | **Realizator** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego zarządzeniem Burmistrza Miasta Świdnik | do 29.05.2018 r. | Burmistrz Miasta Świdnik |
| 2. | Opracowanie projektu Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok. | do 27.08.2018 r. | Zespół ds. budżetu obywatelskiego |
| 3. | Zarządzenie Burmistrza Miasta Świdnik w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok. | do 29.08.2018 r. | Burmistrz Miasta Świdnik |
| 4. | Ogłoszenie o konsultacjach społecznych  - Podanie do publicznej wiadomości Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2018 rok. | do 29.08.2018 r. | Urząd Miasta Świdnik |
| 5. | Zgłaszanie przez mieszkańców Miasta Świdnik, którzy ukończyli 13 rok życia, projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok, za pomocą formularzy papierowych i elektronicznych wraz z listami poparcia. | od 29.08.2018 r.  do 12.09.2018 r. | Mieszkańcy Świdnika |
| 6. | Analiza, weryfikacja i ocena projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok zgłoszonych przez mieszkańców Świdnika oraz podanie do publicznej wiadomości listy projektów z wynikami oceny, a także wskazanie projektów, które zostały zakwalifikowane do głosowania. | od 13.09.2018 r.  do 27.09.2018 r. | Urząd Miasta (WKS, właściwe komórki merytoryczne UM),  Zespół ds. budżetu obywatelskiego,  Burmistrz Miasta Świdnik |
| 7. | Promocja projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok. | od 27.09.2018 r.  do 08.10.2018 r. | Wnioskodawcy projektów i ich przedstawiciele,  osoby popierające projekty |
| 8. | Głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok – wybór przez mieszkańców projektów do realizacji. | od 28.09.2018 r.  do 08.10.2018 r. do godz. 1200 | Mieszkańcy Świdnika |
| 9. | Komisyjne podliczenie i weryfikacja wyników głosowania oraz podanie ich do publicznej wiadomości, wraz z listą projektów budżetu obywatelskiego zakwalifikowanych do zamieszczenia w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok. | do 15.10.2018 r. | Zespół ds. budżetu obywatelskiego,  Burmistrz Miasta Świdnik |
| 10. | Umieszczenie projektów (zadań) budżetu obywatelskiego w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok. | do 15.11.2018 r. | Burmistrz Miasta Świdnik  (Urząd Miasta Świdnik) |
| 11. | Projekty budżetu obywatelskiego w uchwalonym budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok. | do 31.01.2019 r. | Rada Miasta Świdnik |
| 12. | Realizacja projektów budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 rok. | 2019 r. | Burmistrz Miasta Świdnik  (Urząd Miasta Świdnik) |
| 13. | Informacja o realizacji projektów budżetu obywatelskiego w ramach informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za I półrocze 2019 roku. | do 31.08.2019 r. | Burmistrz Miasta Świdnik  (Urząd Miasta Świdnik) |
| 14. | Informacja o realizacji projektów budżetu obywatelskiego w ramach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2019 rok. | do 31.03.2020 r. | Burmistrz Miasta Świdnik  (Urząd Miasta Świdnik) |
| 15. | Sprawozdanie dla mieszkańców Świdnika z realizacji IV edycji budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik. | do 31.03.2020 r. | Zespół ds. budżetu obywatelskiego we współpracy z Burmistrzem Miasta Świdnik |
| 16. | Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne dotyczące III, IV edycji budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik. | 2018 r. i 2019 r. | Zespół ds. budżetu obywatelskiego,  Burmistrz Miasta Świdnik  (Urząd Miasta Świdnik) |
| 17. | Monitorowanie i ewaluacja procesu IV edycji budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik. | od 2019 r.  do 2020 r. | Zespół ds. budżetu obywatelskiego |